|  | ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE |
| --- | --- |
|  | Adresa: C.P. nr.114, Oficiul Poştal Oradea 1,Str. Universităţii nr. 1, Oradea, România Telef: +40 0259 / 432830; Fax: +40 0259/ 432789 E-mail: rectorat@uoradea.ro, Pagina web: www.uoradea.ro |

# Planul Operaţional

Facultatea de Ştiinţe

pentru anul 2013

Oradea, februarie 2013

| Obiectivul / Acţiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului | Indicatori de evaluare a gradului de realizare |  |  |  | Costuri estimate | Sursă finanţare | Responsabil |  | Termen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumirea | Unitate de măsură |  | Valoarea |  |  |  |  |  |  |
| 0. | 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  |
| 1. Managementul instituţional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Avizare în CF a Planului Operaţional al facultăţii pentru anul 2013 | PO aprobat CF |  | buc | 1 | - | - | Decan | Ianuarie 2013 |  |  |
| 1.2. Elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare al Facultăţii de Ştiinţe pentru perioada 2014 - 2018 | Plan Strategic |  | buc | 1 | - | - | CF | Decembrie 2013 |  |  |
| 1.3. Analiza trimestrială în CF a stadiului îndeplinirii Planului Operaţional pentru 2013 | PV de analiză |  | buc | 4 | - | - | Decan | Trimestrial |  |  |
| 1.4.Evaluarea performanţei managementului administrativ al facultăţii, aplicarea măsurilor ce se impun | Fişă de evaluare Criterii |  | Număr fişe | 1 | - | - | Decan Prodecan | Decembrie 2013 |  |  |
| 1.5. Distribuirea finanţării pe bază de indicatori de calitate, în funcţie de nivelul acestora, pe baza procedurii existente | finanţare pentru facultate/dep |  | buc | 1 | - | - | Decan Administr. fac. | Ianuarie Mai 2013 |  |  |
| 1.6. Organizarea şedinţelor CF, în vederea transmiterii deciziilor şi informaţiilor privind activitatea universităţii | PV şedinţă a CF |  | buc | Minim 12 | - | - | Decan | Lunar |  |  |
| 1.7. Elaborarea şi afişarea pe site-ul Facultăţii de Ştinţe a Planului Operaţional al facultăţilor pentru anul 2013 | PO facultăţi |  | buc | 1 | - | - | Decan | Ianuarie 2013 |  |  |
| 1.8. Prezentarea în CF a Raportului anual privind realizarea Planului Operaţional, inclusiv a BVC al facultăţii pe 2012 | Raport |  | buc | 1 | - | - | Decan | Februarie 2013 |  |  |
| 1.9. Elaborarea şi prezentarea în CF a Rapoartelor de Audit Public Intern ca şi documente distincte | Raport de audit |  | Nr. Rapoarte de Audit | Egal cu nr de acţiuni | - | - | Administr sef facultate | Permanent |  |  |
| 1.10. Actualizarea Registrului de riscuri la nivelul Facultăţii | RR actualizat |  | buc | 1 | - | - | Administr fac. | Semestrial |  |  |
| 1.11. Reactualizarea afişării pe site-ul Universităţii din Oradea a declaraţiilor de avere pentru persoanele stabilite prin lege. | Declaraţie de avere afişată |  | buc | 8 | - | - | Persoanele avizate | Iunie 2013 |  |  |

| 2. Managementul Calităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Finalizarea elaborării RAE pentru programele de studii de licenţă: Matematică în engleză; Ecologia şi protecţia mediului; Fizică medicală; Fizică medicală în engleză. [25.400 x 4 = 101.600lei] | RAE | buc | 4 | 101 mii lei | Venituri proprii | Decan, Dir. de depart Responsabil pr. de studii |  | 2013 |
| 2.2. Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a prestaţiei cadrelor didactice şi a disciplinelor de studiu de către studenţi, reflectarea în Rapoartele de Autoevaluare | Valori KS | buc | 487 | - | - | Decan Directori dep. Resp. calitate |  | Semestrial |
|  | Valori KDS | buc | 487 | - | - |  |  |  |
| 2.3. Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a prestaţiei cadrelor didactice şi a disciplinelor de studiu (autoevaluare, evaluare în departament) | Valori KA | buc | 68 | - | - | Decanii Directori dep. Resp. Calitate |  | Semestrial |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  |
| 2.4. Acordarea gradaţiilor de merit, în funcţie de performanţele în învăţământ şi cercetare, având în vedere resursele financiare, pe baza procedurilor existente | Gradaţii de merit acordate | Nr. gradaţii | 1 | - | - | Decan |  | Februarie 2013 |
| 2.5. Afişare pe site-ul Facultăţii a documentelor referitoare la rezultatele evaluărilor interne | RAE | buc |  | - | - | Decan |  | Permanent |

| 3. Managementul Calităţii Procesului Educaţional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Urmărirea instituirii pârghiilor de operaţionalizare a învăţământului centrat pe student | Analize pe departamente | Număr analize |  |  |  | 4 | - | - | Directorii dep. | Decembrie 2013 |
| 3.2. Elaborarea bazei de date on-line privind evoluţia profesională a absolvenţilor | Bază de date | buc |  |  |  | 1 | - | - | Prodecan | Octombrie 2013 |
| 3.3. Implementarea la nivelul facultăţii a sistemului informatizat de evidenţă şi gestiune destinat relaţiilor cu studenţii (cataloage, planuri de învăţământ, alte documente). – „UNIWEB” şi „INFOSTUDENT” | programe studii | buc |  |  |  | 14 | - | - | Decan Secretar sef | Aprilie 2013 |
|  | state de functii |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 3.4. Pregătirea autoevaluarii domeniilor de doctorat pentru evaluarea externă, în vederea acreditării | Domenii de doctorat Pregătite pentru evaluare |  |  |  |  | 2 | - | - | Prodecan Dir. de dep. | Iulie 2013 |
| 3.5. Verificarea operaţionalizării activităţilor didactice. Măsuri şi sancţiuni | Proces verbal | Număr acţ |  |  |  | Minim 12 | - | - | Decan Administr. fac | Permanent |
| 3.6. Verificarea şi efectuarea compatibilizării Planurilor de Învăţământ ale programelor de studii universitare de licenţă, cu Planurile de Învăţământ existente la universităţi de referinţă din Europa şi România | Conţinut PÎ | buc |  |  |  | 14 | - | - | Decan Directori dep. | Iunie 2013 |
| 3.7. Evaluarea programelor de studii sub aspectul calităţii şi eficienţei. Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate sau / şi un minim al eficienţei. Se vor analiza programele de studii nominalizate ca deficitare la evaluările ARACIS. | FAC | buc |  |  |  | 2 | - | - | Decan Directori de dep. | Permanent |
| 3.8. Diversificarea ofertei educaţionale în limbi de circulaţie internaţională (engleză) pentru toate nivelele, în vederea atragerii de studenţi străini | Specializări în limba engleza | Număr specializări |  |  |  | 2 | 45 mii LEI | Venituri Proprii | Decan | Iunie 2013 |
| 3.9. Dezvoltarea şi implementarea modalităţilor de formare a stilurilor de învăţare / predare eficiente, în vederea operaţionalizării învăţământului centrat pe student în fiecare facultate | Cursuri de formare | Nr studenţi / profesori |  |  |  | Minim 5 / 4 | - | - | Decan | Permanent |
| 3.10. Stabilirea, pe baza situaţiei existente, a necesităţilor de repartizare sau / şi redistribuire a spaţiilor de învăţământ, prin Propunere CF | Propunere CF | buc |  |  |  | 1 | - | - | Decan Administr. fac | Iulie 2013 |
| 3.11.Editarea în regim de urgenţă a cursurilor de specialitate pentru programele de studii deficitare. Fiecare departament va elabora programul propriu de editare-actualizare a cursurilor astfel încât să fie acoperite la zi, programele de studii pe care le coordonează. Utilizarea resurselor alocate pentru achiziţii carte, în scopul achiziţiei cursurilor proprii. | Curs de specialitate | buc |  |  |  | Minim 4 titluri | 2 mii LEI | Venituri Proprii | Decan Directorii de departament | Iulie 2013 |
| 3.12. Analiza necesităţilor pe care le implică stagiile de practică pentru programele de licenţă, pentru creşterea calităţii acestei activităţi | PV de analiză | buc |  |  |  | Cel putin 10 | - | - | Prodecan | Iunie 2013 |
| 0. | 1. | 2. |  |  | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 3.13. Verificarea respectării obligativităţii cadrelor didactice de a prezenta la prima oră de curs fişa disciplinei şi depunerea acesteia la Directorul de Departament. | Fişa de disciplină | buc |  |  | Nr discipline |  | - | - | Decan Dir. depart. Titularii curs | Permanent |
| 3.14. Actualizarea Ghidului de Studii pentru programe de licenţă şi masterat | Ghid de studii | buc |  |  | Minim 400 |  | 4 mii LEI | Venituri centrale | Decan | Martie 2013 |
| 3.15. Organizarea şi coordonarea unor activităţi de instruire şi formare profesională continuă | Nr. cursuri de formare |  |  |  | Minim 1 |  | - | Taxe de participare | Dir. dep | Permanent |
| 3.16. Scoaterea la concurs a posturilor didactice în vederea acoperirii cu personal didactic calificat, titular, a posturilor din statele de funcţii | Post concurs | Număr posturi |  |  | Conform necesităţii |  | - | - | Decan Directorii dep | Martie Octombrie 2013 |
| 3.17. Verificarea existenţei ca şi anexă la Planurile de Învăţământ a confirmării de consultare a angajatorilor | Fişa de Audit | buc |  |  | Egal cu nr. PÎ evaluate |  | - | - | Decan | Permanent |
| 3.18. Inscrierea PÎ în RNC | Fisa site | buc |  |  | Egal cu nr. PÎ |  | - | - | Decan Secretar sef | Permanent |
| 3.19. Dezvoltarea de materiale didactice, cu precădere sub formă electronică, pe suport CD şi/sau incluse în platforma eLearning a universităţii | Ponderea transpunerii | [%] |  |  | 15 |  | - | Venituri Proprii | Dir. dep | Permanent |
| 3.20. Organizarea practicii în perioade compacte, în cadrul companiilor, pentru familiarizarea cu mediul în care vor lucra după absolvire; | Programe adecvate | Număr programe |  |  | 14 |  | - | - | Decan Prodecan | Permanent |
| 3.21.Înfiinţarea de programe de studii postuniversitare | Programe de studii | Nr. programe |  |  | Minim 2 |  | - | - | Decan Dir.dep | Decembrie 2013 |
| 4. Managementul Procesului de Cercetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Amplificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniile declarate prioritare în strategia naţională şi în care Universitatea din Oradea are tradiţie | Domenii prioritare |  | Nr domenii prioritare |  | 4 |  | - | - | Prodecan | Permanent |
| 4.2. Realizarea de parteneriate cu autorităţile locale şi regionale pentru dezvoltarea de proiecte comune, adresate comunităţii | Acord de parteneriat |  | Număr acorduri |  | Minim 4 |  | - | - | Decan | Permanent |
| 4.3. Acreditarea unui Centru de cercetare în Ştiinţe aplicate | Centru de cercec. |  | buc |  | 1 |  | - | - | Prodecan | Octombrie 2013 |
| 4.4. Elaborarea de proiecte pentru finanţarea Centrelor de Cercetare, din programele naţionale şi internaţionale de finanţare, având ca şi destinaţie construcţia / reabilitarea spaţiilor şi achiziţia echipamentelor destinate activităţilor de cercetare, dezvoltare, inovare; | Proiecte |  | Nr. proiecte |  | Minim 2 |  | - | - | Prodecan | Decembrie 2013 |
| 4.5. Pregătirea dosarelor pentru evaluarea naţională a centrelului de cercetare | Dosare |  | Nr. dosare |  | 1 |  | - | - | Director centru | Permanent |
| 4.6. Elaborarea unei baze de date informatizate pentru evidenţa infrastructurii de cercetare – Facultatea de Ştiinţe | Baza de date informatizată |  | buc |  | 1 |  | - | - | Prodecan | Iunie 2013 |
| 4.7. Elaborarea unei baze de date cu rezultatele activităţii ştiinţifice desfăşurate de cadrele didactice ale facultăţii | Baza de date |  | buc |  | 1 |  | - | - | Prodecan Sas Isvan | Iulie 2013 |
| 4.8. Atestarea de noi conducători de doctorat. | Număr Cond. de doctorat noi |  |  |  | Min. 2 |  | - | - | Prodecan | Dec. 2013 |
| 0. | 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 0. |
| 4.9. Organizarea manifestării „Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” si ”International Conference on Sciences”. | Conferinţe |  | Nr. Conferinţe |  | 2 |  | - | - | Prodecan Fodor Alexan | Mai, Noiembrie 2013 |
| 4.10. Acreditarea revistelor ISI şi B+ (Biologie, matematica, chimie, fizica) | Număr reviste |  |  | 5 |  |  | - |  | Redactori rev. | Permanent |
| 4.11. Analiza necesităţilor privind fondul de carte şi de reviste de specialitate din bibliotecă in domeniile specifice facultatii | Referat de necesitate | buc |  |  | 4 |  |  |  | Directori dep. | Decembrie 2013 |
| 4.12. Creşterea fondului de documentare prin Abonament la reviste de specialitate pentru fiecare domeniu de licenta | Nr. abonamente | buc |  |  | 5 |  | 3 mii LEI | Venituri proiecte | Directori dep. | Decembrie 2013 |
| 4.13. Sprijinirea înfiinţării de Spin off-uri | Spin off-uri |  | buc |  | 1 |  | - | - | Directori dep. | Decembrie 2013 |
| 4.14.Promovarea cercurilor de cercetare studenţeşti | Cercurilor de cercetare | Nr. CC |  |  | 4 |  | - | - | Directori dep. | Permanent |
| 4.15. Organizarea de Sesiuni Ştiinţifice Studenţeşti (inclusiv pentru studenţii doctoranzi). Organizarea de concursuri profesionale şi sprijinirea participării la manifestări similare din alte centre universitare; | Participanţi | Număr participanţi |  |  | 20 |  |  |  | Directori dep. | Permanent |
| 4.16. Încurajarea parteneriatului profesor-student în dezvoltarea de produse ale cercetării | Rezultate obţinute în comun | Număr rezultate |  |  | 10 |  | - | - | Directori dep. | Permanent |
| 4.17. Organizarea acţiunilor proprii facultăţii ăn cadrul manifestării „Săptămâna Ştiinţifică a Universităţii din Oradea” | Acţiune organizată | Număr acţiuni |  |  | 1 |  |  | Venituri Proprii | Prodecan Fodor Alexan | Mai 2013 |
| 5. Managementul Activităţilor Tehnico-Economice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Definitivarea “Programului Anual de Achiziţii pentru anul 2013, al facultatii | Program | buc |  |  | 1 |  | - | - | Adm. facultate | 1 Martie 2013 |
| 5.2. Elaborarea “Programului Anual de Achiziţii pentru anul 2014 , al facultatii | Program | buc |  |  | 1 |  | - | - | Adm. facultate | 30 Noiembrie 2013 |
| 5.3. Analiza de către CF a activităţii structurilor administrative, conform programării întocmită de către Administratorul sef de facultate | PV de analiză | nr. analize |  |  | minim 4 |  | - | - | Decan Adm. facultate | Cel puţin o dată / sem |
| 5.4. Continuarea amenajării Magaziei de depozitare a subs. chimice | Suprafaţă amenajată | mp |  |  | 100 |  |  | Venituri adm.centr. | Adm. facultate | Iulie 2013 |
| 5.5. Analiza lunară a situaţiei execuţiei bugetare pe facultate, în cadrul Consiliilor Facultăţilor. | PV şedinţe | buc |  |  | 12 |  | - | - | Decan Adm. facultate | Lunar |
| 5.6. Amenajare spaţiu laborator Pav. B, sala 205 (proiect PN II) – Fizică/Biofizică | Laborator | buc |  |  | 1 |  | 20 mii lei | Buget proiect | Decan Dir. Proiect | Decembrie 2013 |
| 5.7. Reabilitarea depozitului de substanţe Chimice | Depozit | buc. |  |  | 1 |  | 20 mii lei | Venituri adm.centrala | Director dep. | Iulie 2013 |
| 5.8. Reabilitare Expo Flora – parte vitrata | Suprafata reabilitata | mp |  |  | 600 |  | 150 mii lei | Venituri adm.centrala | Parteneriat Primarie Adm. facultate | Noiembrie 2013 |
| 0. | 1. | 2. |  |  | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 6. Parteneriate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Sprijin pentru participarea studenţilor la concursurile profesionale naţionale şi internaţionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice | Participări | Număr participări |  |  | Minim 10 |  |  |  | Prodecan | Permanent |
| 6.2. Organizarea periodică a unor întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor locale şi mediului de afaceri | Întâlniri organizate | Număr întâlniri |  |  | 4 |  | - | - | Decan | Permanent |
| 6.3. Selectarea studenţilor cu rezultate profesionale foarte bune pentru perioade de studii în străinătate, finanţate prin programe europene; | Acţiuni de selecţie | Număr Studenţi selectaţi |  |  | Minim 4 |  | - | - | Responsabil ERASMUS | Permanent |
| 6.4. Facilitarea acordării de burse de studiu de către companii, studenţilor selectaţi în vederea angajării după absolvire în companiile respective; | Acţiuni de selecţie | Număr. Studenţi selectaţi |  |  | Minim 5 |  | - | - | Decan Prodecan | Permanent |
| 6.5. Recompensarea studenţilor cu rezultate profesionale foarte bune prin acordarea de bilete de tabără în perioada vacanţelor în limita alocărilor MEN | Bilete acordate | Număr beneficiari |  |  | Minim 5 |  | Conf. Alocării MEN | Fonduri specifice | Responsabil Burse studenti | Februarie 2013 Iunie 2013 |
| 6.6. Atragerea studenţilor în organizaţii profesionale studenţeşti de nivel local, naţional şi internaţional; | Acţiuni de informare | Număr membrii |  |  | Minim 10 |  | - | - | Responsabil studenti | Permanent |
| 6.7. Dezvoltarea şi promovarea în rândul studenţilor a activităţilor culturale, artistice şi sportive organizate de facultăţile de profil din universitate; | Acţiuni de promovare | Număr acţiuni |  |  | Minim 1 |  | - | - | Responsabil studenti | Permanent |
| 6.8. Promovarea educaţiei permanente prin stabilirea de parteneriate la nivel naţional şi local/regional, economic şi social | Acord parteneriat | Număr acorduri |  |  | Minim 3 |  | - | - | Decan | Permanent |
| 6.9. Sprijinirea logistică a activităţilor organizate de către studenţeşti din facultate; | Pondere acţiuni sprijinite | [%] |  |  | Minim 4 |  | - | - | Responsabil studenti | Permanent |
| 6.10. Înfiinţarea asociaţiei de absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţe | Alumni FS |  |  |  | 1 |  | - | - | Decan | Iulie 2013 |
| 6.11.Atragerea de fonduri prin sponsorizare. | Fond sponsorizări | Sumă |  |  | 2 mii LEI |  | - | - | Administrator facultate | Permanent |
| 7. Imagine şi Comunicare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Publicarea pe site-ul universităţii a ofertei privind programele de studii | Ofertă publicată | Nr. programe |  |  | 15 |  | - | - | Decan | Permanent |
| 7.2. Elaborarea unei strategii privind „Admiterea 2013 – Facultatea de Ştiinţe” în vederea atragerii unui număr cât mai mare de candidaţi pe locurile de la buget şi la taxă | Caravana ed. în licee | Caravana |  |  | 1 |  | - | - | Prodecan Directori departament | Aprilie 2013 |
| 7.3. Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţii mediului economico-social pentru promovarea directă a unor servicii de instruire şi cercetare din oferta Facultăţii de Ştiinţe | Acţiuni organizate | Număr acţiuni |  |  | Minim 1 |  | - | - | Decan | Permanent |
| 7.4. Elaborarea de materiale promoţionale şi de ofertă academică | Ghidul studentului | Număr ghiduri |  |  | 5 |  |  | Venituri Adm.centr. | Decan | Aprilie 2013 |
| 7.5. Continuarea dezvoltării parteneriatelor cu universităţi din UE prin încheierea de noi acorduri de cooperare bilaterale, inclusiv pentru doctoranzi | Acorduri Erasmus Rata de creştere faţă de 2012 | [%] |  |  | 17 |  | - | - | Responsabil ERASMUS | Permanent |
| 7.6. Sesiuni informative cu studenţii Facultăţii de Ştiinţe pentru promovarea mobilităţilor Erasmus | Sesiuni informative | Număr sesiuni |  |  | 2 |  | - | - | Responsabil ERASMUS | Periodic |
| 7.7. Manifestari decernare titlul DHC, Cartea de onoare DHC | Manifestări | Nr. manifest. |  |  | 1 |  |  |  | Prodecan | Permanent |

Lista abrevierilor:

  - CF: Consiliul facultăţii;

  - D. – CC: Directorul Centrului de Cercetare;

  - DHC – Doctor Honoris Causa

  - BVC – Bugetul de Venituri şi Cheltuieli;

  - BIR – Buget de  Investiţii pentru Reabilitări;

  - POR – Program Operaţional Regional;

  - PO – Plan Operaţional;

  - PV – Proces Verbal;

  - RR – Registrul de Riscuri;

  - PS – Program de studii;

  - RNC – Registrul Naţional al Clificărilor

  - PÎ – Plan de Învăţământ.