|  | R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE Adresa: Str. Universităţii, nr. 1, Oradea, România Telefon: +40 259 408161 sau +40 259 408430, Pagina http://stiinte.uoradea.ro |
| --- | --- |

# RAPORT

# la Planul Operaţional - Facultatea de Ştiinţe

pentru anul 2018

Oradea, ianuarie 2019

| Obiectivul / Acţiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului | Grad/Mod de realizare |
| --- | --- |
| 1.1. Avizare în CF a Planului Operaţional al facultăţii pentru anul 2018 | Da, ian. 2018 |
| 1.3.Evaluarea performanţei managementului administrativ al facultăţii, aplicarea măsurilor ce se impun | Da, semestrial |
| 1.4. Distribuirea finanţării pe bază de indicatori de calitate, în funcţie de nivelul acestora, pe baza procedurii existente | Da |
| 1.5. Organizarea şedinţelor CF, în vederea transmiterii deciziilor şi informaţiilor privind activitatea universităţii | Da, lunar sau de cate ori se impune |
| 1.6. Elaborarea şi afişarea pe site-ul Facultăţii de Ştinţe a Planului Operaţional al facultăţii | Da |
| 1.7. Prezentarea în CF a Raportului anual privind realizarea Planului Operaţional, inclusiv a BVC al facultăţii pe 2018 | Da, sed. ianuarie.2019 |
| 1.8. Elaborarea şi prezentarea în CF a Rapoartelor de Audit Public Intern ca şi documente distincte | Da, semestrial |
| 1.9. Actualizarea Registrului de riscuri la nivelul Facultăţii | Da, anual |
| 1.10. Reactualizarea afişării pe site-ul Universităţii din Oradea a declaraţiilor de avere pentru persoanele stabilite prin lege. | Da, anual |
| 2. Managementul Calităţii |  |
| 2.1.Finalizarea elaborării RAE pentru programele de studii de licenţă: Biologie, Fizica medicala si Informatica -licenta. [25.400 lei x3] | Da, realizat |
| 2.2. Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a prestaţiei cadrelor didactice şi a disciplinelor de studiu de către studenţi, reflectarea în Rapoartele de Autoevaluare | Da, semestrial |
| 2.3. Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a prestaţiei cadrelor didactice şi a disciplinelor de studiu (autoevaluare, evaluare în departament) | Da, semestrial |
| 2.5. Afişare pe site-ul Facultăţii a documentelor referitoare la rezultatele evaluărilor interne | - |
| 3. Managementul Calităţii Procesului Educaţional |  |
| 3.1. Urmărirea instituirii pârghiilor de operaţionalizare a învăţământului centrat pe student | Da, directori de dep. |
| 3.2. Implementarea la nivelul facultăţii a sistemului informatizat de evidenţă şi gestiune destinat relaţiilor cu studenţii (cataloage, planuri de învăţământ, alte documente). – „UNIWEB” şi „INFOSTUDENT”, RNC | Da, secretariat, directori de dep. |
| 3.3. Verificarea operaţionalizării activităţilor didactice. Măsuri şi sancţiuni | Verificari, 1 data pe luna |
| 3.4. Verificarea şi efectuarea compatibilizării Planurilor de Învăţământ ale programelor de studii universitare de licenţă, cu Planurile de Învăţământ existente la universităţi de referinţă din Europa şi România | Da, directori de dep. |
| 3.5. Evaluarea programelor de studii sub aspectul calităţii şi eficienţei. Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate sau / şi un minim al eficienţei. Se vor analiza programele de studii nominalizate ca deficitare la evaluările ARACIS. | Da, evaluare periodica ARACIS |
| 3.6. Diversificarea ofertei educaţionale în limbi de circulaţie internaţională (engleză) pentru toate nivelele, în vederea atragerii de studenţi străini | - |
| 3.7. Dezvoltarea şi implementarea modalităţilor de formare a stilurilor de învăţare / predare eficiente, în vederea operaţionalizării învăţământului centrat pe student în fiecare departament | Da, exista la nivelul departamentelor |
| 3.8. Stabilirea, pe baza situaţiei existente, a necesităţilor de repartizare sau / şi redistribuire a spaţiilor de învăţământ, prin Propunere CF | Da, exista la nivelul departamentelor |
| 3.9.Editarea în regim de urgenţă a cursurilor de specialitate pentru programele de studii deficitare. Fiecare departament va elabora programul propriu de editare-actualizare a cursurilor astfel încât să fie acoperite la zi, programele de studii pe care le coordonează. Utilizarea resurselor alocate pentru achiziţii carte, în scopul achiziţiei cursurilor proprii. | Da, exista la nivelul departamentelor |
| 3.10. Analiza necesităţilor pe care le implică stagiile de practică pentru programele de licenţă, pentru creşterea calităţii acestei activităţi | Da, contracte de proactica |
| 3.11. Verificarea respectării obligativităţii cadrelor didactice de a prezenta la prima oră de curs fişa disciplinei şi depunerea acesteia la Directorul de Departament. | Da, directorii de departament |
| 3.12. Actualizarea Ghidului de Studii pentru programe de licenţă şi masterat | Da, decanat |
| 3.13. Organizarea şi coordonarea unor activităţi de instruire şi formare profesională continuă | Da, prodecan |
| Obiectivul / Acţiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului | Grad/Mod de realizare + Justificări |
| 3.14. Scoaterea la concurs a posturilor didactice în vederea acoperirii cu personal didactic calificat, titular, a posturilor din statele de funcţii | Nu, ordin de ministru |
| 3.15. Verificarea existenţei ca şi anexă la Planurile de Învăţământ a confirmării de consultare a angajatorilor | Da |
| 3.16. Inscrierea PÎ în RNCIS | Da, partial realizat |
| 3.17. Dezvoltarea de materiale didactice, cu precădere sub formă electronică, pe suport CD şi/sau incluse în platforma eLearning a universităţii | Da, directorii de dep. |
| 3.18. Organizarea practicii în perioade compacte, în cadrul companiilor, pentru familiarizarea cu mediul în care vor lucra după absolvire; | Da, decan si directorii de dep. |
| 3.19.Înfiinţarea de programe de studii postuniversitare | - |

| 4. Managementul Procesului de Cercetare | - |
| --- | --- |
| 4.1. Realizarea de parteneriate cu autorităţile locale şi regionale pentru dezvoltarea de proiecte comune, adresate comunităţii | Da, sunt inregistrate la decan |
| 4.2. Elaborarea de proiecte pentru finanţarea Centrelor de Cercetare, din programele naţionale şi internaţionale de finanţare, având ca şi destinaţie construcţia / reabilitarea spaţiilor şi achiziţia echipamentelor destinate activităţilor de cercetare, dezvoltare, inovare; | Da, 4 proiecte la facultate |
| 4.3. Pregătirea dosarelor pentru evaluarea naţională a Centrelor de cercetare din Facultatea de Ştiinţe | Da, doua Centre de cercetare |
| 4.4. Elaborarea unei baze de date informatizate pentru evidenţa infrastructurii de cercetare – Facultatea de Ştiinţe | Da, in curs de realizare |
| 4.5. Elaborarea unei baze de date cu rezultatele activităţii ştiinţifice desfăşurate de cadrele didactice ale facultăţii | Da, in curs de realizare |
| 4.6 Atestarea de noi conducători de doctorat. | Da, 2 in domeniul Matematica 2 in domeniul fizica |
| 4.7. Organizarea manifestării „Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”. | Da, prodecan conf. Fechete Ioan, conf. Fodor Alexandrina |
| 4.8. Acreditarea şi menţinerea acreditării revistelor ISI şi B+ (Biologie, matematica, chimie, fizica) | Da, Lector Sas-Kovacs Istvan |
| 4.9. Analiza necesităţilor privind fondul de carte şi de reviste de specialitate din bibliotecă in domeniile specifice facultatii | Da, anual |
| 4.10.Promovarea cercurilor de cercetare studenţeşti | Da, participarea la conferinte si sesiunile de comunicari stiintifice ale studentilor |
| 4.11. Organizarea de Sesiuni Ştiinţifice Studenţeşti (inclusiv pentru studenţii doctoranzi). Organizarea de concursuri profesionale şi sprijinirea participării la manifestări similare din alte centre universitare; | Da, prodecan conf. Fechete Ioan, conf. Fodor Alexandrina prof.Loredana Marcu |
| 4.12. Încurajarea parteneriatului profesor-student în dezvoltarea de produse ale cercetării | Da |
| 4.13. Organizarea acţiunilor proprii facultăţii ăn cadrul manifestării „Săptămâna Ştiinţifică a Universităţii din Oradea” | Da, directorii de dep. |

| 5. Managementul Activităţilor Tehnico-Economice | - |
| --- | --- |
| 5.1. Definitivarea “Programului Anual de Achiziţii pentru anul 2017, al facultatii | Da, prodecan, administrator sef facultate |
| 5.2. Elaborarea “Programului Anual de Achiziţii pentru anul 2018 , al facultatii | Da, prodecan, administrator sef facultate |
| 5.3. Analiza de către CF a activităţii structurilor administrative, conform programării întocmită de către Administratorul sef de facultate | Da, prodecan, administrator sef facultate |
| 5.4. Analiza lunară a situaţiei execuţiei bugetare pe facultate, în cadrul Consiliilor Facultăţii. | Da, prodecan, administrator sef facultate |
| 5.5. Reabilitarea depozitului de substanţe Chimice | Da |
| 6. Parteneriate | - |
| 6.1. Sprijin pentru participarea studenţilor la concursurile profesionale naţionale şi internaţionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice | Da |
| Obiectivul / Acţiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului | Grad/Mod de realizare + Justificări |
| 6.2. Organizarea periodică a unor întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor locale şi mediului de afaceri | Da, in mai |
| 6.3. Selectarea studenţilor cu rezultate profesionale foarte bune pentru perioade de studii în străinătate, finanţate prin programe europene; | Da, programele ERASMUS |
| 6.4. Recompensarea studenţilor cu rezultate profesionale foarte bune prin acordarea de bilete de tabără în perioada vacanţelor în limita alocărilor MEN | Da, studentii din CF |
| 6.5. Atragerea studenţilor în organizaţii profesionale studenţeşti de nivel local, naţional şi internaţional; | Da, studenta din Senat |
| 6.6. Dezvoltarea şi promovarea în rândul studenţilor a activităţilor culturale, artistice şi sportive organizate de facultăţile de profil din universitate; | Da, studentii din CF |
| 6.7. Promovarea educaţiei permanente prin stabilirea de parteneriate la nivel naţional şi local/regional, economic şi social | Da, decan, prodecan |
| 6.8. Sprijinirea logistică a activităţilor organizate de către studenţeşti din facultate; | Da, decan |
| 6.9.Atragerea de fonduri prin sponsorizare. | Da, prodecan |
| 7. Imagine şi Comunicare |  |
| 7.1. Publicarea pe site-ul universităţii a ofertei privind programele de studii | Da |
| 7.2. Elaborarea unei strategii privind „Admiterea 2018 – Facultatea de Ştiinţe” în vederea atragerii unui număr cât mai mare de candidaţi pe locurile de la buget şi la taxă | Da |
| 7.3. Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţii mediului economico-social pentru promovarea directă a unor servicii de instruire şi cercetare din oferta Facultăţii de Ştiinţe | Da |
| 7.4. Elaborarea de materiale promoţionale şi de ofertă academică | Da, decan, directorii de departament |
| 7.5. Continuarea dezvoltării parteneriatelor cu universităţi din UE prin încheierea de noi acorduri de cooperare bilaterale, inclusiv pentru doctoranzi | - |
| 7.6. Sesiuni informative cu studenţii Facultăţii de Ştiinţe pentru promovarea mobilităţilor Erasmus | Da, responsabilul ERASMUS |
| 7.7. Manifestari decernare titlul DHC, Cartea de onoare DHC | Da, academician prof.dr. Gheorghe Duca |

## DECAN

## Prof.univ.dr. SANDA MONICA FILIP